## ea_Gantt
Ref_Code |  |  | Ref_Items | [41 empty] | Ref_Exper | Ref_Row
สัญญาที่
ชื่องาน
ระหว่าง
ผู้รับจ้าง
แขวงทางหลวง
งบประมาณ (บาท)
วันที่เริ่มสัญญา
|  |  | วันสิ้นสุดสัญญา | [8 empty] | 25% = ชำระค่าทดลองแล้ว
|  |  | ระยะเวลาทำการ |  | 1 | [6 empty] | 50% = เก็บตัวอย่างแล้ว |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  | 1
|  |  | คงเหลือ |  | - | [6 empty] | 75% = ได้เลขทดลองแล้ว/ กำลังทดลอง
[12 empty] | 100% = ส่งผลทดลองแล้ว |  |  |  |  | -5 | [6 empty] | 1900-01-01 | [6 empty] | 1900-01-08 | [6 empty] | 1900-01-15
[17 empty] | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21
| NO | STATUS | TASKS |  |  | # | QUANTITIES | UNIT | MANUAL | ID.NO | YEAR | PROGRESS | START | DAYS | END | EXPERIMENTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา.
|  |  | 1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES | [11 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#9e997f |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.30 M. |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#164394 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#ea03c7 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#eedc53 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#9080f0 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#de0dc5 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#f127c3 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.50 M. |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#e9b7dc |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#704fa0 |  |  | งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#0faa03 |  |  | งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM.THICK |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#9423b7 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#1b1a1c |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#cd3ca3 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING GUARDRAIL |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#2f4ad4 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#a72ea1 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING DITCH LINING |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#7b3eca |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING RC. U-DITCH |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#19cb7b |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#de4863 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB & GUTTER |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#9f8085 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING BASE |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#4e0e77 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#86f3fe |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 6 CM. THICK |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#a5649d |  |  | งาน REMOVE OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.) |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#e05560 |  |  | งาน REMOVAL OF EXISTING MANHOLE |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
ea
|  |  | 2. EARTH WORK | [42 empty] | ea
#4b130f |  |  | งาน CLEARING AND GRUBBING |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d0f549 |  |  | งาน EARTH EXCAVATION |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d0f549 |  | WIP |  | General and Control | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#d0f549 |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#e8e32e |  |  | งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#e8e32e |  | WIP |  | General and Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#a3bdfb |  |  | งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#edd56b |  |  | งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL) |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#edd56b |  | WIP |  | General and Control | [10 empty] | 0 | พร.BC(G&C)-/ | [28 empty] | พร.BC(G&C)- | ea
#edd56b |  | WIP |  | Control | [10 empty] | 0 | พร.BC(C)-/ | [28 empty] | พร.BC(C)- | ea
#edd56b |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.BC(F)-/ | [28 empty] | พร.BC(F)- | ea
#86f6be |  |  | งาน EARTH EMBANKMENT |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#86f6be |  | WIP |  | General | [10 empty] | 0 | พร.SG(G)-/ | [28 empty] | พร.SG(G)- | ea
#86f6be |  | WIP |  | Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SG(C)-/ | [28 empty] | พร.SG(C)- | ea
#86f6be |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#abbe45 |  |  | งาน SAND EMBANKMENT |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#abbe45 |  | WIP |  | General | [10 empty] | 0 | พร.SG(G)-/ | [28 empty] | พร.SG(G)- | ea
#abbe45 |  | WIP |  | Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SG(C)-/ | [28 empty] | พร.SG(C)- | ea
#abbe45 |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#b16220 |  |  | งาน EARTH FILL VERGE |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#b16220 |  | WIP |  | General | [10 empty] | 0 | พร.SG(G)-/ | [28 empty] | พร.SG(G)- | ea
#b16220 |  | WIP |  | Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SG(C)-/ | [28 empty] | พร.SG(C)- | ea
#b16220 |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#b83e6e |  |  | งาน EARTH FILL UNDER SIDEWALK |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#b83e6e |  |  |  | ทล.-ก.107/2517 (90% Std.) DWG. NO. EN-401 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#b83e6e |  | WIP |  | General and Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#b83e6e |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#58b782 |  |  | งาน SAND FILL UNDER SIDEWALK |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#58b782 |  |  |  | ทล.-ก.107/2517 (90% Std.) DWG. NO. EN-401 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#58b782 |  | WIP |  | General and Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#58b782 |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#f4454b |  |  | งาน POROUS BACKFILL |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#f4454b |  | WIP |  | General and Control | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#f4454b |  | WIP |  | Control | [10 empty] | 0 | พร.SG(C)-/ | [28 empty] | พร.SG(C)- | ea
#fbd494 |  |  | งาน SELECTED MATERIAL "A" |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#fbd494 |  | WIP |  | General | [10 empty] | 0 | พร.SL(G)-/ | [28 empty] | พร.SL(G)- | ea
#fbd494 |  | WIP |  | Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SL(C)-/ | [28 empty] | พร.SL(C)- | ea
#fbd494 |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.SL(F)-/ | [28 empty] | พร.SL(F)- | ea
#e52f2e |  |  | งาน REINFORCED MATERIAL (BACK FILL) FOR REINFORCED SOIL SLOPE |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#e52f2e |  | WIP |  | วัสดุ Selected Backfill เบื้องต้น General and Control | [10 empty] | 0 | พร.SG(G)-/ | [28 empty] | พร.SG(G)- | ea
#e52f2e |  | WIP |  | วัสดุ Selected Backfill Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SG(C)-/ | [28 empty] | พร.SG(C)- | ea
#e52f2e |  | WIP |  | วัสดุ Selected Backfill ส่งทดสอบหน่วยงานอื่น (ทล.-ม.105/2550) | [10 empty] | 0 | พร.SG(C)-/ | [28 empty] | พร.SG(C)- | ea
#e52f2e |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#c9c6b8 |  |  | งาน SELECTED BACKFILL |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#c9c6b8 |  | WIP |  | วัสดุ Selected Backfill เบื้องต้น General and Control | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#c9c6b8 |  | WIP |  | วัสดุ Selected Backfill Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SG(C)-/ | [28 empty] | พร.SG(C)- | ea
#c9c6b8 |  | WIP |  | วัสดุ Selected Backfill ส่งทดสอบหน่วยงานอื่น (ทล.-ม.105/2550) | [10 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#c9c6b8 |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
ea
|  |  | 3. SUBBASE AND BASE COURSE | [42 empty] | ea
#3e216d |  |  | งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#3e216d |  | WIP |  | General | [10 empty] | 0 | พร.SB(G)-/ | [28 empty] | พร.SB(G)- | ea
#3e216d |  | WIP |  | Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SB(C)-/ | [28 empty] | พร.SB(C)- | ea
#3e216d |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.SB(F)-/ | [28 empty] | พร.SB(F)- | ea
#130de0 |  |  | งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#130de0 |  | WIP |  | General | [10 empty] | 0 | พร.BC(G)-/ | [28 empty] | พร.BC(G)- | ea
#130de0 |  | WIP |  | Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.BC(C)-/ | [28 empty] | พร.BC(C)- | ea
#130de0 |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.BC(F)-/ | [28 empty] | พร.BC(F)- | ea
#5cd8f0 |  |  | งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#5cd8f0 |  | WIP |  | General and Control | [10 empty] | 0 | พร.S(G&C)-/ | [28 empty] | พร.S(G&C)- | ea
#5cd8f0 |  | WIP |  | Control | [10 empty] | 0 | พร.S(C)-/ | [28 empty] | พร.S(C)- | ea
#c39353 |  |  | งาน SAND CUSHION UNDER SIDEWALK |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#c39353 |  | WIP |  | General and Control | [10 empty] | 0 | พร.S(G&C)-/ | [28 empty] | พร.S(G&C)- | ea
#c39353 |  | WIP |  | Control | [10 empty] | 0 | พร.S(C)-/ | [28 empty] | พร.S(C)- | ea
#56c61b |  |  | งาน SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#56c61b |  | WIP |  | General and Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SB(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SB(G&C)- | ea
#56c61b |  | WIP |  | Field Density Test |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SB(F)-/ | [28 empty] | พร.SB(F)- | ea
#56c61b |  | WIP |  | General and Control |  | 2 | [8 empty] | 0 | พร.SB(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SB(G&C)- | ea
#56c61b |  | WIP |  | Field Density Test |  | 2 | [8 empty] | 0 | พร.SB(F)-/ | [28 empty] | พร.SB(F)- | ea
#a7a71e |  |  | งาน SCARIFICATION & REONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. DEPTH |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#a7a71e |  | WIP |  | General and Control |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SB(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SB(G&C)- | ea
#a7a71e |  | WIP |  | Field Density Test |  | 1 | [8 empty] | 0 | พร.SB(F)-/ | [28 empty] | พร.SB(F)- | ea
#a7a71e |  | WIP |  | General and Control |  | 2 | [8 empty] | 0 | พร.SB(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SB(G&C)- | ea
#a7a71e |  | WIP |  | Field Density Test |  | 2 | [8 empty] | 0 | พร.SB(F)-/ | [28 empty] | พร.SB(F)- | ea
ea
|  |  | 4. SURFACE COURSES | [42 empty] | ea
#38e7f0 |  |  | งาน PRIME COAT (CSS-1 พื้นทางหินคลุก) |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#38e7f0 |  | WIP |  | 1 ตร.ม.ใช้ยาง CSS-1 ปริมาณ 1 ลิตร คิดเป็นปริมาณ |  |  |  | TON | [6 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#8dfb1e |  |  | งาน PRIME COAT (EAP พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์) |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8dfb1e |  | WIP |  | 1 ตร.ม.ใช้ยาง EAP ปริมาณ 0.8 ลิตร คิดเป็นปริมาณ |  |  |  | TON | [6 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#ac359d |  |  | งาน PRIME COAT (MC-70 พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์) |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#ac359d |  | WIP |  | 1 ตร.ม.ใช้ยาง MC-70 ปริมาณ 0.8 ลิตร คิดเป็นปริมาณ |  |  |  | TON | [6 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#8d41f0 |  |  | งาน TACK COAT (CRS-2) |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8d41f0 |  | WIP |  | 1 ตร.ม.ใช้ยาง CRS-1 ปริมาณ 0.25 ลิตร คิดเป็นปริมาณ |  |  |  | TON | [6 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#a54971 |  |  | งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50) |  |  |  |  | TON | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#a54971 |  | WIP |  | ออกแบบ Job Mix Design | [10 empty] | 0 | พร.AC-/ | [28 empty] | พร.AC- | ea
#a54971 |  | WIP |  | ปริมาณยาง Tack Coat (1 ตัน ใช้ 0.0476 ตันน้ำยาง) |  |  |  | TON | [6 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#a54971 |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.AC(F)-/ | [28 empty] | พร.AC(F)- | ea
#de5270 |  |  | งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK(AC 40-50) |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#de5270 |  | WIP |  | ออกแบบ Job Mix Design | [10 empty] | 0 | พร.AC-/ | [28 empty] | พร.AC- | ea
#de5270 |  | WIP |  | ปริมาณยาง Tack Coat (1 SQ.M ใช้ 0.00561 ตันน้ำยาง) |  |  |  | TON | [6 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#de5270 |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.AC(F)-/ | [28 empty] | พร.AC(F)- | ea
#46f58e |  |  | งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50) |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#46f58e |  | WIP |  | ออกแบบ Job Mix Design | [10 empty] | 0 | พร.AC-/ | [28 empty] | พร.AC- | ea
#46f58e |  | WIP |  | ปริมาณยาง Tack Coat (1 SQ.M ใช้ 0.00571 ตันน้ำยาง) |  |  |  | TON | [6 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#46f58e |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.AC(F)-/ | [28 empty] | พร.AC(F)- | ea
#46f58e |  | WIP |  | ค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index: IRI) | [10 empty] | 0 | พร.IRI./ | [28 empty] | พร.IRI. | ea
#a5b6b5 |  |  | งาน JOINT REINFORCED CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK |  |  | GD-601 |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#a5b6b5 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#a5b6b5 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 350 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#a5b6b5 |  | WIP |  | แท่ง Beam Concrete ทดลองแรงดัด 30 แท่ง (28 วัน) | [10 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#a5b6b5 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 350 ksc (14 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#a5b6b5 |  | WIP |  | แท่ง Beam Concrete ทดลองแรงดัด 30 แท่ง (14 วัน) | [10 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#a5b6b5 |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, DB.12, CDR.6, CDR.9, CDD.6, CDD.9 (ดูแบบประกอบ) |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#a5b6b5 |  | WIP |  | ค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index: IRI) | [10 empty] | 0 | พร.IRI./ | [28 empty] | พร.IRI. | ea
#a5b6b5 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6912ed |  |  | งาน JOINT REINFORCED CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK |  |  | GD-601 |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6912ed |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#6912ed |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 350 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6912ed |  | WIP |  | แท่ง Beam Concrete ทดลองแรงดัด 30 แท่ง (28 วัน) | [10 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#6912ed |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 350 ksc (14 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6912ed |  | WIP |  | แท่ง Beam Concrete ทดลองแรงดัด 30 แท่ง (14 วัน) | [10 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#6912ed |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, DB.12, CDR.6, CDR.9, CDD.6, CDD.9 (ดูแบบประกอบ) |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#6912ed |  | WIP |  | ค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index: IRI) | [10 empty] | 0 | พร.IRI./ | [28 empty] | พร.IRI. | ea
#6912ed |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#3d74ac |  |  | งาน EXPANSION JOINT |  |  | GD-602 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#3d74ac |  | WIP |  | เหล็ก DOWEL BAR RB.32 (ASTM A615 GRADE 60) LENGTH 0.50 M. |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#3d74ac |  | WIP |  | MASTIC JOINT SEALER มอก.479 |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#3d74ac |  | WIP |  | JOINT FILLER มอก.1041 และ มอก.1079 |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#3d74ac |  | WIP |  | JOINT PRIMER |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#2890d9 |  |  | งาน CONTRACTION JOINT |  |  | GD-602 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#2890d9 |  | WIP |  | เหล็ก DOWEL BAR RB.32 (ASTM A615 GRADE 60) LENGTH 0.50 M. |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#2890d9 |  | WIP |  | MASTIC JOINT SEALER มอก.479 |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#2890d9 |  | WIP |  | JOINT PRIMER |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#a0f3b8 |  |  | งาน CONSTRUCTION JOINT |  |  | GD-602 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#a0f3b8 |  | WIP |  | เหล็ก DOWEL BAR RB.32 (ASTM A615 GRADE 60) LENGTH 0.50 M. |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#a0f3b8 |  | WIP |  | MASTIC JOINT SEALER มอก.479 |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#a0f3b8 |  | WIP |  | JOINT PRIMER |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#1aac3d |  |  | งาน LONGITUDINAL JOINT |  |  | GD-602 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#1aac3d |  | WIP |  | เหล็ก TIE BAR DB.16 LENGTH 0.76 M. |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#1aac3d |  | WIP |  | JOINT FILLER มอก.1041 และ มอก.1079 |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#8a9c5c |  |  | งาน DUMMY JOINT |  |  | GD-602 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8a9c5c |  | WIP |  | JOINT FILLER มอก.1041 และ มอก.1079 |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#d384bb |  |  | งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM DEPTH FOR BASE |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d384bb |  | WIP |  | ออกแบบ Job Mixed Design For Pavement Recycling | [10 empty] | 0 | พร.RC-/ | [28 empty] | พร.RC- | ea
#d384bb |  |  |  | Cement Content 4 % Max Density 2.198 gm./ml | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d384bb |  |  |  | ใช้ปูนซีเมนต์ Portland Type 1 | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d384bb |  |  |  | ใช้ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d384bb |  | WIP |  | Field Density Test | [10 empty] | 0 | พร.RC(F)-/ | [28 empty] | พร.RC(F)- | ea
ea
|  |  | 5. STRUCTURES | [42 empty] | ea
#25772c |  |  | งาน NEW RC. BOX CULVERTS |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#25772c |  |  |  | STA.xxx+xxx SIZE x - (xxx x xxx) | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#25772c |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#25772c |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#25772c |  | WIP |  | Trial Mix for LEAN Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc (คอนกรีตหยาบ) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#25772c |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, DB.12, DB.16, DB.20 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#25772c |  | WIP |  | MASTIC JOINT SEALER มอก.479 |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#25772c |  | WIP |  | CELOTEX WITH TAR (กระดาษชานอ้อย) |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#25772c |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#e8e5e3 |  |  | งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#e8e5e3 |  |  |  | STA.xxx+xxx SIZE x - (xxx x xxx) | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#e8e5e3 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#e8e5e3 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#e8e5e3 |  | WIP |  | Trial Mix for LEAN Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc (คอนกรีตหยาบ) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#e8e5e3 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, DB.12, DB.16, DB.20 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#e8e5e3 |  | WIP |  | MASTIC JOINT SEALER มอก.479 |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#e8e5e3 |  | WIP |  | CELOTEX WITH TAR (กระดาษชานอ้อย) |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#e8e5e3 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#b80f71 |  |  | งาน R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#b80f71 |  |  |  | SIZE xxx - (xxx x xxx) (ONE SIDE) | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#b80f71 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#b80f71 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#b80f71 |  | WIP |  | Trial Mix for LEAN Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc (คอนกรีตหยาบ) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#b80f71 |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, DB.12, DB.16, DB.20 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#b80f71 |  | WIP |  | MASTIC JOINT SEALER มอก.479 |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#b80f71 |  | WIP |  | CELOTEX WITH TAR (กระดาษชานอ้อย) |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#b80f71 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6dcac1 |  |  | งาน R.C.PIPE CULVERTS DIA (01) M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II |  |  | DS-101 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6dcac1 |  |  |  | DIA X.XX M. CLASS II |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6dcac1 |  |  |  | กรณีควบคุมการผลิต | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6dcac1 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#6dcac1 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 357 ksc SLUMP = 0 | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6dcac1 |  | WIP |  | เหล็ก CDR.4, RB.6, RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#6dcac1 |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#6dcac1 |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6dcac1 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6dcac1 |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#6dcac1 |  |  |  | กรณีใช้ผลร่วม | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6dcac1 |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6dcac1 |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#6dcac1 |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#6b372b |  |  | งาน R.C.PIPE CULVERTS DIA (02) M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II |  |  | DS-101 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6b372b |  |  |  | DIA X.XX M. CLASS II |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6b372b |  |  |  | กรณีควบคุมการผลิต | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6b372b |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#6b372b |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 357 ksc SLUMP = 0 | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6b372b |  | WIP |  | เหล็ก CDR.4, RB.6, RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#6b372b |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#6b372b |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6b372b |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6b372b |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#6b372b |  |  |  | กรณีใช้ผลร่วม | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6b372b |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6b372b |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#6b372b |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#0fffcf |  |  | งาน R.C.PIPE CULVERTS DIA (03) M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II |  |  | DS-101 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#0fffcf |  |  |  | DIA X.XX M. CLASS II |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#0fffcf |  |  |  | กรณีควบคุมการผลิต | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#0fffcf |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#0fffcf |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 357 ksc SLUMP = 0 | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#0fffcf |  | WIP |  | เหล็ก CDR.4, RB.6, RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#0fffcf |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#0fffcf |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#0fffcf |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#0fffcf |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#0fffcf |  |  |  | กรณีใช้ผลร่วม | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#0fffcf |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#0fffcf |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#0fffcf |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#44971b |  |  | งาน R.C.PIPE CULVERTS DIA (04) M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II |  |  | DS-101 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#44971b |  |  |  | DIA X.XX M. CLASS II |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#44971b |  |  |  | กรณีควบคุมการผลิต | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#44971b |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#44971b |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 357 ksc SLUMP = 0 | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#44971b |  | WIP |  | เหล็ก CDR.4, RB.6, RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#44971b |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#44971b |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#44971b |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#44971b |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#44971b |  |  |  | กรณีใช้ผลร่วม | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#44971b |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#44971b |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#44971b |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#ccee72 |  |  | งาน R.C.PIPE CULVERTS DIA 1.50 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II |  |  | DS-101 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#ccee72 |  |  |  | DIA 1.50 M. CLASS II |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#ccee72 |  |  |  | กรณีควบคุมการผลิต | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#ccee72 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#ccee72 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 40 Mpa or 408 ksc SLUMP = 0 | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#ccee72 |  | WIP |  | เหล็ก CDR.4, RB.6, RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#ccee72 |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#ccee72 |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#ccee72 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#ccee72 |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#ccee72 |  |  |  | กรณีใช้ผลร่วม | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#ccee72 |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#ccee72 |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#ccee72 |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#0276c3 |  |  | งาน R.C.PIPE CULVERTS DIA (01) M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS III |  |  | DS-101 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#0276c3 |  |  |  | DIA X.XX M. CLASS III |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#0276c3 |  |  |  | กรณีควบคุมการผลิต | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#0276c3 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#0276c3 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 357 ksc SLUMP = 0 | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#0276c3 |  | WIP |  | เหล็ก CDR.4, RB.6, RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#0276c3 |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#0276c3 |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#0276c3 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#0276c3 |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#0276c3 |  |  |  | กรณีใช้ผลร่วม | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#0276c3 |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#0276c3 |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#0276c3 |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#8755fc |  |  | งาน R.C.PIPE CULVERTS DIA (02) M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS III |  |  | DS-101 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8755fc |  |  |  | DIA X.XX M. CLASS III |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8755fc |  |  |  | กรณีควบคุมการผลิต | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8755fc |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#8755fc |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 357 ksc SLUMP = 0 | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#8755fc |  | WIP |  | เหล็ก CDR.4, RB.6, RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#8755fc |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#8755fc |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#8755fc |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#8755fc |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#8755fc |  |  |  | กรณีใช้ผลร่วม | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8755fc |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#8755fc |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#8755fc |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#3ea344 |  |  | งาน R.C.PIPE CULVERTS DIA (03) M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS III |  |  | DS-101 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#3ea345 |  |  |  | DIA X.XX M. CLASS III |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#3ea346 |  |  |  | กรณีควบคุมการผลิต | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#3ea347 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#3ea348 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 357 ksc SLUMP = 0 | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#3ea349 |  | WIP |  | เหล็ก CDR.4, RB.6, RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#3ea350 |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#3ea351 |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#3ea352 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#3ea353 |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
#3ea354 |  |  |  | กรณีใช้ผลร่วม | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#3ea355 |  | WIP |  | ทดสอบการรับแรงของท่อระบายน้ำ Three Edge Bearing | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#3ea356 |  | WIP |  | ทรายถมข้างท่อ 0.30 m. | [10 empty] | 0 | พร.SG(G&C)-/ | [28 empty] | พร.SG(G&C)- | ea
#3ea357 |  | WIP |  | Field Density Test ทรายถมข้างท่อ 0.30 ม. | [10 empty] | 0 | พร.SG(F)-/ | [28 empty] | พร.SG(F)- | ea
ea
|  |  | 6. MISCELLANEOUS | [42 empty] | ea
#2329be |  |  | งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#2329be |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#2329be |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 25 Mpa or 255 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#2329be |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#2329be |  | WIP |  | หิน CRUSHED ROCK ขนาด 1" | [10 empty] | 0 | พร.R(G&C)-/ | [28 empty] | พร.R(G&C)- | ea
#2329be |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6b630a |  |  | งาน VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#e32183 |  |  | งาน GEOTEXTILE |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#e32183 |  | WIP |  | WOVEN GEOTEXTILE WEIGHT …... G/SQ.M (MIN) |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#e32183 |  | WIP |  | WOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M (MIN) |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#58c09d |  |  | งาน PERFORATED PIPE WITH GEOTEXTILES |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#58c09d |  | WIP |  | WOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M (MIN) |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#58c09d |  | WIP |  | WOVEN GEOTEXTILE WEIGHT …... G/SQ.M (MIN) |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#a72dde |  |  | งาน LONGITUDINAL DRAIN |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#453f0d |  |  | งาน HORIZONTAL DRAIN |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d88745 |  |  | งาน R.C MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. DIA. Xx.xx M. WITH STEEL COVER |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d88745 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#d88745 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#d88745 |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#d88745 |  | WIP |  | เหล็กแผ่นแถบ (FLAT PLATE) 9 mm. x 7.5 cm. มอก.1499 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#d88745 |  | WIP |  | เหล็กแผ่นแถบ (FLAT PLATE) 9 mm. x 10 cm. มอก.1499 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#d88745 |  | WIP |  | เหล็กแผ่นแถบ (FLAT PLATE) 12 mm. x 10 cm. มอก.1499 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#d88745 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#d2bf84 |  |  | งาน R.C MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. Xx.xx M. WITH STEEL COVER |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d2bf84 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#d2bf84 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#d2bf84 |  | WIP |  | เหล็ก RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#d2bf84 |  | WIP |  | เหล็ก L 50 x 50 x 6 mm มอก.1227 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#d2bf84 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#18c66f |  |  | งาน R.C MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. Xx.xx M. WITH STEEL COVER |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#18c66f |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#18c66f |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#18c66f |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, RB.15 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#18c66f |  | WIP |  | เหล็ก L 50 x 50 x 6 mm มอก.1227 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#18c66f |  | WIP |  | เหล็ก L 100 x 100 x 7 mm มอก.1227 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#18c66f |  | WIP |  | เหล็กแผ่นแถบ (FLAT PLATE) 12 mm. x 7.5 cm. มอก.1499 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#18c66f |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#872b0e |  |  | งาน R.C MANHOLE TYPE H FOR R.C.P. DIA. Xx.xx M. WITH STEEL COVER |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#872b0e |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#872b0e |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#872b0e |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, RB.12, DB.16 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#872b0e |  | WIP |  | เหล็ก L 50 x 50 x 6 mm มอก.1227 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#872b0e |  | WIP |  | เหล็ก L 100 x 100 x 7 mm มอก.1227 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#872b0e |  | WIP |  | เหล็กแผ่นแถบ (FLAT PLATE) 12 mm. x 7.5 cm. มอก.1499 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#872b0e |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#b9986d |  |  | งาน MEDIAN DROP INLETS : TYPE A |  |  | DS-401 |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#b9986d |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#b9986d |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#b9986d |  | WIP |  | เหล็ก RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#b9986d |  | WIP |  | เหล็ก L 50 x 50 x 6 mm มอก.1227 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#b9986d |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#de612e |  |  | งาน MEDIAN DROP INLETS : TYPE B |  |  | DS-402 |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#de612e |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#de612e |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#de612e |  | WIP |  | เหล็ก RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#de612e |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#ec7c58 |  |  | งาน R.C RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#ec7c58 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#ec7c58 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#ec7c58 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#ec7c58 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#d6fb5d |  |  | งาน STEEL GRATING (xxx x xxx m.) |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d6fb5d |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, RB.15 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#025f39 |  |  | งาน HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) PLAIN CONCRETE |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#025f39 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#025f39 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 18 Mpa or 184 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#025f39 |  | WIP |  | เหล็ก CDR.4, RB.6, RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#025f39 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#ce8b92 |  |  | งาน R.C HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) REINFORCED CONCRETE |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#ce8b92 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#ce8b92 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 18 Mpa or 184 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#ce8b92 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#ce8b92 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#e72308 |  |  | งาน CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT WING WALL TYPE FOR R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M 1 ROW (ONE SIZE) |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#e72308 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#e72308 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#e72308 |  | WIP |  | เหล็ก DB.12, DB.16 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#e72308 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#a273b9 |  |  | งาน R.C U-DITCH TYPE A |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#a273b9 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#a273b9 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#a273b9 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#a273b9 |  | WIP |  | เหล็ก L 50 x 50 x 4 mm มอก.1227 ชั้นคุณภาพ SM 400 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#a273b9 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#b150ad |  |  | งาน R.C. COVER FOR R.C. U-DITCH TYPE A |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#b150ad |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#b150ad |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#b150ad |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#b150ad |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#d0f1d9 |  |  | งาน R.C U-DITCH TYPE D |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d0f1d9 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#d0f1d9 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#d0f1d9 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, RB.15 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#d0f1d9 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#74abb9 |  |  | งาน R.C U-DITCH TYPE E |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#74abb9 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#74abb9 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#74abb9 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, RB.15 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#74abb9 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#c09860 |  |  | งาน SIDE DITCH LINING TYPE "II" |  |  | DS-201 |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#c09860 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#c09860 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 18 Mpa or 184 ksc | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#c09860 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#c09860 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#c09860 |  | WIP |  | GEOTEXTILE WEIGHT 200 g/sq.m |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#f8ff27 |  |  | งาน RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK) |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#f8ff27 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#f8ff27 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 357 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#f8ff27 |  | WIP |  | เหล็ก RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#f8ff27 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#a9817b |  |  | งาน RETAINING WALL TYPE 2A (FOR SIDE WALK) |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#a9817b |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#a9817b |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 357 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#a9817b |  | WIP |  | เหล็ก DB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#a9817b |  | WIP |  | GEOTEXTILE WEIGHT 200 g/sq.m |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#a9817b |  | WIP |  | หิน CRUSHED ROCK ขนาด 1" | [10 empty] | 0 | พร.R(G&C)-/ | [28 empty] | พร.R(G&C)- | ea
#a9817b |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#d649ea |  |  | งาน RETAINING WALL TYPE 2B (FOR ROADWAY EMBANKMENT) |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d649ea |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#d649ea |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 35 Mpa or 357 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#d649ea |  | WIP |  | เหล็ก DB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#d649ea |  | WIP |  | GEOTEXTILE WEIGHT 200 g/sq.m |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#d649ea |  | WIP |  | หิน CRUSHED ROCK ขนาด 1" | [10 empty] | 0 | พร.R(G&C)-/ | [28 empty] | พร.R(G&C)- | ea
#d649ea |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#927b91 |  |  | งาน RETAINING WALL TYPE 4 (FOR ROADWAY EMBANKMENT) |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#927b91 |  |  |  | 2.01 M. < H < 4.00 M. | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#927b91 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#927b91 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#927b91 |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, DB.12 ,DB.16 ,DB.20 ,DB.25 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#927b91 |  | WIP |  | GEOTEXTILE WEIGHT 200 g/sq.m |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#927b91 |  | WIP |  | หิน CRUSHED ROCK ขนาด 1" | [10 empty] | 0 | พร.R(G&C)-/ | [28 empty] | พร.R(G&C)- | ea
#927b91 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#8ac456 |  |  | งาน STEEL FIBER SHOTCRETE BACK SLOPE PROTECTION 0.07 M. THICK |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8ac456 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต (งาน SHORTCRETE ตามแบบ) | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#8ac456 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str.250 ksc (28 วัน) Steel Fiber Reiforcement (ไม่น้อยกว่า 30 กก/ลบ.ม) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#8ac456 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, RB.12, เหล็กตะแกรง (ถ้ามี ขนาดตามแบบ) |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#8ac456 |  | WIP |  | เหล็ก ANCHORACE ROD RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#8ac456 |  | WIP |  | หินระบายน้ำ (FILTER) 1" | [10 empty] | 0 | พร.R(G&C)-/ | [28 empty] | พร.R(G&C)- | ea
#8ac456 |  | WIP |  | GEOTEXTILE WEIGHT 200 g/sq.m |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#8ac456 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cylinder) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#b27fa1 |  |  | งาน STEPPED DRAIN CHUTE WIDTH 1.00 M. |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#b27fa1 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#b27fa1 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 18 Mpa or 184 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#b27fa1 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#b27fa1 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#9ad671 |  |  | งาน MODULAR BLOCK |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#9ad671 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#9ad671 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 200 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#9ad671 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) จำนวนชุดทดสอบตามแบบ | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#7e8c5e |  | WIP | งาน GEOGRID TYPE 1 |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#e03a32 |  |  | งาน SPREAD FOUNDATION TYPE 1 |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#e03a32 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#e03a32 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 210 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#e03a32 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, DB.12 หรือ ตามแบบ |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#e03a32 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#e03a32 |  | WIP |  | ผลทดสอบ PLATE BEARING | [10 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#4183bf |  |  | งาน CLEANED ROCK SIZE 3/8" - 3/4" SIZE FOR SUBDRAIN |  |  |  |  | CU.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#4183bf |  | WIP |  | หิน CRUSHED ROCK ขนาด 3/8" - 3/4" | [10 empty] | 0 | พร.R(G&C)-/ | [28 empty] | พร.R(G&C)- | ea
#4183bf |  | WIP |  | GEOTEXTILE WEIGHT 200 g/sq.m |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#6c1e2c |  |  | งาน PERFORATED PIPE AND PVC PIPE DIA. 5" L = 0.70 M. @ 1.00 M. WITH TEE DIA. 5" (AT TOE MODULAR BLOCK) |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6c1e2c |  | WIP |  | หิน CRUSHED ROCK ขนาด 1" | [10 empty] | 0 | พร.R(G&C)-/ | [28 empty] | พร.R(G&C)- | ea
#6c1e2c |  | WIP |  | GEOTEXTILE WEIGHT 200 g/sq.m |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#6ab3f5 |  |  | งาน CONCRETE INTERCEPTOR |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6ab3f5 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#6ab3f5 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6ab3f5 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#6ab3f5 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#a0c5f1 |  |  | งาน GUTTER DRAIN |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#a0c5f1 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#a0c5f1 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 25 Mpa or 255 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#a0c5f1 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9 หรือ ตามแบบ |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#a0c5f1 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#3ad791 |  |  | งาน DRAINAGE CELL WITH NONWOVEN GEOTEXTILE |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#3ad791 |  | WIP |  | แผ่นระบายน้ำด้านตั้ง DRAINAGE CELL (ใช้ มอก.) | [10 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#3ad791 |  | WIP |  | GEOTEXTILE WEIGHT 200 g/sq.m |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#fe063e |  |  | งาน SOIL NAIL (L=6.00 M.) |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#fe063e |  | WIP |  | เหล็ก DB.25 เพื่อทดสอบคุณภาพตาม มอก.24 – 2559 ASTM-123 ไม่น้อยกว่า 110 ไมครอน |  |  |  |  | P- | [5 empty] | 0 | P- | [28 empty] | <> | ea
#fe063e |  | WIP |  | แผ่นเหล็กกล้า ขนาด 150x150 มม. หนา 12.0 มม. ขอบตัด เพื่อทดสอบคุณภาพตาม มอก.1479 – 2558 ASTM-123 ชุบ Galvanized ไม่น้อยกว่า 110 ไมครอน |  |  |  |  | P- | [5 empty] | 0 | P- | [28 empty] | <> | ea
#fe063e |  | WIP |  | น็อตเหล็ก M24 เพื่อทดสอบคุณภาพตาม ASTM-153 ชุบ Galvanized ไม่น้อยกว่า 110 ไมครอน |  |  |  |  | P- | [5 empty] | 0 | P- | [28 empty] | <> | ea
#fe063e |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.9, DB.25 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#fe063e |  | WIP |  | (7 วัน กรณีผู้รับจ้างรองขอ) MORTAR CONCRETE GROUT 1:3 (Str. 30 mpa or 306 ksc. ตามแบบ Mix Design Concrete กำหนด) แท่งขนาด 0.10x0.10x0.10 จำนวน 27 ก้อน | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#fe063e |  | WIP |  | (14 วัน กรณีผู้รับจ้างรองขอ) MORTAR CONCRETE GROUT 1:3 (Str. 30 mpa or 306 ksc. ตามแบบ Mix Design Concrete กำหนด) แท่งขนาด 0.10x0.10x0.10 จำนวน 27 ก้อน | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#fe063e |  | WIP |  | (28 วัน) MORTAR CONCRETE GROUT 1:3 (Str. 30 mpa or 306 ksc. ตามแบบ Mix Design Concrete กำหนด) แท่งขนาด 0.10x0.10x0.10 จำนวน 27 ก้อน | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#fe063e |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) 0.10x0.10x0.10 cm | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#fe063e |  | WIP |  | ผลทดสอบ PULL OUT TEST | [10 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#37753d |  |  | งาน CONCRETE CANVAS |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#37753d |  | WIP |  | เหล็ก Steel fixing pin DB.16 length 250 mm |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#99836c |  |  | งาน CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 WIDTH |  |  | GD-709 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#99836c |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#99836c |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 25 Mpa or 255 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#99836c |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#8d79fe |  |  | งาน CONCRETE BARRIERS TYPE I |  |  | RS-608 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8d79fe |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#8d79fe |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#8d79fe |  | WIP |  | เหล็ก DB.12, DB.20, RB.25 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#8d79fe |  | WIP |  | NON-EXTRUDING JOINT FILLER |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#8d79fe |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#8cee28 |  |  | งาน CONCRETE BARRIERS TYPE II |  |  | RS-609 |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8cee28 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#8cee28 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#8cee28 |  | WIP |  | เหล็ก DB.12, DB.20, RB.25 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#8cee28 |  | WIP |  | NON-EXTRUDING JOINT FILLER |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#8cee28 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#65da07 |  |  | งาน APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE B |  |  | RS-608 |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#65da07 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#65da07 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#65da07 |  | WIP |  | เหล็ก DB.12, DB.20, RB.25 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#65da07 |  | WIP |  | NON-EXTRUDING JOINT FILLER |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#65da07 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#96a4ec |  |  | งาน APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE C |  |  | RS-608 |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#96a4ec |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#96a4ec |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#96a4ec |  | WIP |  | เหล็ก DB.12, DB.20, RB.25 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#96a4ec |  | WIP |  | NON-EXTRUDING JOINT FILLER |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#96a4ec |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#dbe3e5 |  |  | งาน END CONCRETE BARRIERS TYPE B |  |  | RS-608 |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#dbe3e5 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#dbe3e5 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#dbe3e5 |  | WIP |  | เหล็ก DB.12, DB.20, RB.25 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#dbe3e5 |  | WIP |  | NON-EXTRUDING JOINT FILLER |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#dbe3e5 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#da24eb |  |  | งาน R.C SLAB WALKWAY 6 CM. THICK |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#da24eb |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#da24eb |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 25 Mpa or 255 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#da24eb |  | WIP |  | เหล็ก Wire Mesh CDR.4 (ขนาด Dia. เหล็กตะแกรง ส่ทดสอบตามที่แบบระบุ) |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#da24eb |  | WIP |  | SAND CUSHION | [10 empty] | 0 | พร.S(G&C)-/ | [28 empty] | พร.S(G&C)- | ea
#da24eb |  | WIP |  | MASTIC JOINT SEALER มอก.479 |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#da24eb |  | WIP |  | JOINT PRIMER |  |  |  |  | J- | [5 empty] | 0 | J- | [28 empty] | <> | ea
#da24eb |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#6b5138 |  |  | งาน CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40x40x4 cm. |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6b5138 |  | WIP |  | SIZE 40x40x4 cm. มอก.826 | [10 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#6b5138 |  | WIP |  | BEDDING SAND | [10 empty] | 0 | พร.S(G&C)-/ | [28 empty] | พร.S(G&C)- | ea
#6b5138 |  | WIP |  | JOINTING SAND | [10 empty] | 0 | พร.S(G&C)-/ | [28 empty] | พร.S(G&C)- | ea
#3ac25f |  |  | งาน W-BEAM GUARDRAIL 2.5 mm. THICKNESS CLASS "II" TYPE "I" |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#3ac25f |  | WIP |  | ควบคุมการผลิต/ตัด Stock |  |  |  |  | GC- | [5 empty] | 0 | GC- | [28 empty] | <> | ea
#0bcdd5 |  |  | งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#0bcdd5 |  | WIP |  | ควบคุมการผลิต/ตัด Stock |  |  |  |  | TC- | [5 empty] | 0 | TC- | [28 empty] | <> | ea
#178be4 |  |  | งาน SIGN PLATE ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#178be4 |  | WIP |  | ควบคุมการผลิต/ตัด Stock |  |  |  |  | TC- | [5 empty] | 0 | TC- | [28 empty] | <> | ea
#21cedb |  |  | งาน R.C.SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M. |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#21cedb |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#21cedb |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#21cedb |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#21cedb |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#d9dab6 |  |  | งาน R.C.SIGN POST SIZE 0.15 X 0.15 M. |  |  |  |  | M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#d9dab6 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#d9dab6 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 20 Mpa or 204 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#d9dab6 |  | WIP |  | เหล็ก RB.6, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#d9dab6 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#2145ed |  |  | งาน ROADWAY LIGHTING 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET EITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#2145ed |  |  |  | - MOUNTED AT GRADE | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#2145ed |  |  |  | - MOUNTED ON TRAFFIC BARRIER | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#2145ed |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#2145ed |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#2145ed |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#2145ed |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#2145ed |  | WIP |  | เสาไฟฟ้า (ตามผลทดลองกับพัสดุแขวง) |  |  |  |  | LC- | [5 empty] | 0 | LC- | [28 empty] | <> | ea
#2145ed |  | WIP |  | ดวงโคม (ส่งการไฟฟ้าส่วนผลทดลองตามที่ ผู้รับจ้าง) | [10 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#529e85 |  |  | งาน HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS 25.00 M. HIGH WITH 8 LANTERNS |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#529e85 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#529e85 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#529e85 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) - ฐาน,เสาเข็ม | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#529e85 |  | WIP |  | เสาไฟฟ้า (ตามผลทดลองกับพัสดุแขวง) |  |  |  |  | LC- | [5 empty] | 0 | LC- | [28 empty] | <> | ea
#529e85 |  | WIP |  | ดวงโคม (ส่งการไฟฟ้าส่วนผลทดลองตามที่ ผู้รับจ้าง) | [10 empty] | 0 | <>/ | [28 empty] | <> | ea
#90c47d |  |  | งาน PILE FOUNDATION FOR HIGH MAST LIGHTING POLE (25.00 M.) |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#90c47d |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#90c47d |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#90c47d |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, RB.9, DB.12, DB.16, DB.25 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#90c47d |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#90c47d |  | WIP |  | Anchor Bolt M.32 สำหรับ เสาสูง 20 ม.และ 25 ม. |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#90c47d |  | WIP |  | Anchor Bolt M.42 สำหรับ เสาสูง 30 ม. |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#5f4f4d |  |  | งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.) |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#5f4f4d |  |  |  | กรณีใช้ฐานใหม่ | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#5f4f4d |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#5f4f4d |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#5f4f4d |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#5f4f4d |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#f899eb |  |  | งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS DOUBLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.) |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#f899eb |  |  |  | กรณีใช้ฐานใหม่ | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#f899eb |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#f899eb |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#f899eb |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#f899eb |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#5ba376 |  |  | งาน TRAFFIC SIGNAL AT STA.xxx+xxx (FIXED TIME CONTROLLER TYPE ,3 PHASES) |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#5ba376 |  |  |  | กรณีใช้ฐานใหม่ | [10 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#5ba376 |  | WIP |  | หินทรายผสมคอนกรีต | [10 empty] | 0 | พร.RS(G&C)-/ | [28 empty] | พร.RS(G&C)- | ea
#5ba376 |  | WIP |  | Trial Mix for Concrete Str. 30 Mpa or 306 ksc (28 วัน) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#5ba376 |  | WIP |  | เหล็ก RB.9, RB.12 |  |  |  |  | ST- | [5 empty] | 0 | ST- | [28 empty] | <> | ea
#5ba376 |  | WIP |  | แท่งคอนกรีต (Cube) | [10 empty] | 0 | พร.C-/ | [28 empty] | พร.C- | ea
#8bdf1e |  |  | งาน MARKING : THERMOPLASTIC PAINT | [11 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8bdf1e |  |  |  | THERMOPLASTIC PAINT - YELLOW |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8bdf1e |  |  |  | THERMOPLASTIC PAINT - WHITE |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#8bdf1e |  |  |  | THERMOPLASTIC PAINT - YELLOW & WHITE |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
ea
|  |  | 7. SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION | [42 empty] | ea
#81a362 |  |  | งาน TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION |  |  |  |  | LS | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#6dbbbe |  |  | งาน TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION |  |  |  |  | LS | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#53ffee |  |  | งาน INTELLIGENT WORK ZONE |  |  |  |  | LS | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
ea
|  |  | 8. EXTRA COST | [42 empty] | ea
#e83cc2 |  |  | งาน BARRIER GATE |  |  |  |  | LS | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#9e6f7a |  |  | งาน ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า |  |  |  |  | PS | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
ea
|  |  | 9. OTHER | [42 empty] | ea
#f45f6f |  |  | DRAINAGE CELL WITH NONWOVEN GEOTEXTILE |  |  |  |  | SQ.M | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#f45f6f |  | WIP |  | GEOTEXTILE WEIGHT 200 g/sq.m |  |  |  |  | G- | [5 empty] | 0 | G- | [28 empty] | <> | ea
#5029cc |  |  | งานไฟฟ้าแสงสว่าง |  |  |  |  | EACH | [6 empty] | 0 | [30 empty] | ea
#7e3a53 |  | WIP | สรุปผลทดลอง |  |  | 1 |  |  | สทล2.4/ | [5 empty] | 0 | สทล2.4/ | [28 empty] | <> | ea
Formulas:
WIP = IF(ISBLANK([Ref_Exper]),"", IF(ISBLANK(P48),"WIP", IF(O48=1,"DONE", IF(AND(O48<1,R48<TODAY()),"LATE","WIP" ))))
Note on B15: DOH Earth: เลขลำดับ ITEM
Note on C15: DOH Earth: สถานะของงาน WIP = Working in Progress
Note on D15: DOH Earth: ชื่อรายการ ITEM
Note on I15: DOH Earth: การทดลองครั้งที่ เช่น Control ครั้งที่ 1
Note on J15: DOH Earth: ปริมาณ
Note on K15: DOH Earth: หน่วย
Note on L15: DOH Earth: สำหรับใส่เลขทดลอง กรณีส่งหน่วยงานภายนอก/ สำนักวิเคราะห์
Note on M15: DOH Earth: เลขลำดับทดลอง
Note on N15: DOH Earth: ปีเลขลำดับทดลอง
Note on O15: DOH Earth: ใส่เป็นเลข 0-100
Note on P15: DOH Earth: วันเริ่ม/ วันจ่ายเงิน
Note on Q15: DOH Earth: จำนวนวันทำงาน
Note on R15: DOH Earth: วันสิ้นสุด/ วันส่งผลทดลอง/ วันจองเลขรับส่วนงาน
Note on S15: DOH Earth: ลำดับทดลอง
Note on G158: DOH Earth: SLAB Thick 0.23 m. = RB.30 0.25 m. = RB.32 0.28 m. = RB.35
Note on G160: DOH Earth: กระดาษชานอ้อย
Note on G163: DOH Earth: SLAB Thick 0.23 m. = RB.30 0.25 m. = RB.32 0.28 m. = RB.35
Note on G167: DOH Earth: SLAB Thick 0.23 m. = RB.30 0.25 m. = RB.32 0.28 m. = RB.35
Note on G172: DOH Earth: กระดาษชานอ้อย
Note on G174: DOH Earth: กระดาษชานอ้อย
Note on G423: Anawat th: 0.1 cu.m. / sq. m. ditch
Note on G511: Anawat th: 0.25 cu.m. / m. long
Note on I553: DOH Earth: 3200 แผ่น ส่ง 13 แผ่น 10000 แผ่น ส่ง 20 แผ่น 35000 แผ่น ส่ง 32 แผ่น มากกว่า 35000 แผ่น ส่ง 50 แผ่น
Note on I614: DOH Earth: แต่ละสีปริมาณไม่เกิน 2,500 ตร.ม. ไม่ต้องส่งทดสอบที่ สว.
Note on I615: DOH Earth: แต่ละสีปริมาณไม่เกิน 2,500 ตร.ม. ไม่ต้องส่งทดสอบที่ สว.
Note on I616: DOH Earth: แต่ละสีปริมาณไม่เกิน 2,500 ตร.ม. ไม่ต้องส่งทดสอบที่ สว.